|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно Муниципальным координатором по работе с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Маркова    «\_\_\_» февраля 2024г. |  | **Утверждено**    Директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.К.Скрылёва»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Е.Боркевич    «\_\_\_» февраля 2024г. |

**Карта развития проекта «Навигаторы детства» советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Петрачковой Еленой Владимировной на территории**

**МБОУ «Михайловская СОШ ИМ.ГСС А.К.Скрылёва» на 2024 год.**

**КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА» В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ**

1. **Мероприятия по реализации региональной модели**

**Направление 1**. ВЫСТРАИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ШТАБОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ /ПЕДАГОГАМИ ШКОЛЫ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОО; СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ ВР НА УРОВНЕ ОО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Еженедельные рабочие совещания с директором, заместителями директора по УВР, педагогами организаторами | Информационная, организационная поддержка | Еженедельно  Понедельник 9:30 | Директор ОО ,  заместители директора по УВР,  Советник директора по воспитанию Петрачкова Е.В. |
| 2. | Разработка и реализация карты работы по реализации проекта | Целеполагание, планирование работы, определение целевых показателей работы | Разработка: до 1 февраля 2024 г., до 1 сентября 2024 г  Реализация: отчетный период | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |
| 3. | Подготовка и доведение методических материалов до заместителя директора по УВР, организатора и воспитателей, классных руководителей (См. приложение 1 «Календарь мероприятий на 1 полугодие 2024 г.) | Методическая поддержка команды | См. приложение 1 «Календарь мероприятий на 1 полугодие 2024 г. | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |
| 4. | Информационное освещение воспитательной работы в сети Интернет (официальные сообщества ОО, сайт, общая группа советников ВК), подготовка медиа материалов | Информационная поддержка | Постоянно | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |
| 5. | Участие в ежемесячных методических совещаниях/ семинарах с муниципальным куратором, экспертами в целях методической поддержки команды | Получение методической поддержки; обмен опытом | Ежемесячно | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |

**Направление 2:** АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ В РАМКАХ РАБОТЫ СОВЕТНИКА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Результат** | **Показатель мониторинга** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1. | Мониторинг воспитательной среды | Положительная динамика состояния воспитательной среды ОО/СПО региона по направлениям | См. целевые показатели | Ежеквартально | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |
| 2. | Мониторинг участия обучающихся в патриотических мероприятиях в формате ДЕД | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | 30-40% обучающихся | Июнь 2024 г., декабрь 2024 г. | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |
| 3. | Мониторинг участия обучающихся в региональных, всероссийских мероприятиях, проектах и программах, всероссийских сменах | Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | 10-15% обучающихся | Июнь 2024 г., декабрь 2024 г. | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |

**Направление 3:** ПОИСК ПАРТНЕРОВ, ВЫСТРАИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕСУРСА РАЗВИТИЯ ВР В ОО:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Результат** | **Показатель мониторинга** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1. | Налаживание взаимодействия с ключевыми партнерами, необходимыми для реализации проекта, налаживание связей. | Определен круг организаций сотрудничества (Движение первых, волонтерские отряды, отряды патриотической направленности, службы профилактики и совет Ветеранов и др.). | Налажено взаимодействие с 2-3 партнерами | Январь 2024г., сентябрь 2024г. | Советник директора по воспитанию Петрачкова Е.В. |
| 2. | Включение мероприятий партнеров в план работы Эксперта/советника директора по воспитанию | Профильные мероприятия партнеров включены в план школы | 1-2 мероприятия с партнером | Январь 2024г., сентябрь 2024г | Советник директора по воспитанию Петрачкова Е.В. |
| 3. | Проведение совместных мероприятий с партнерами | Реализация совместных мероприятий | 1-2 совместных мероприятий с партнерами | Отчетный период | Советник директора по воспитанию Петрачкова Е.В. |

**Направление 4:** ВЫСТРАИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (РАЗВИТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТА С ИНИЦИАТИВОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВР, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО) И ВКЛЮЧЕНИЕ ОО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ/РЕГИОНАЛЬНУЮ/ВСЕРОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Результат** | **Показатель мониторинга** | | **Сроки проведения** | **Ответственный** | |
| 1. | Реализация календарного плана ВР в формате ДЕД | Включение обучающихся в мероприятия патриотической направленности | 30 -40% обучающихся | | Отчетный период | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. | |
| 2. | Всероссийские тематические смены для обучающихся по разным направлениям | Обеспечение равных возможностей для обучающихся по участию в тематических сменах | 10-15% обучающихся | | Отчетный период | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. | |
| 3. | Региональные и всероссийские конкурсы, проекты, программы, акции для обучающихся | Включение обучающихся в мероприятия патриотической направленности | 10-15% обучающихся | | Отчетный период | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. | |
| 4. | Координация работы по росту количества родительских чатов в регионе | Положительная динамика количества родительских чатов | 80-90% | Июль/декабрь 2024 г. | | | Советник директора по воспитанию  Петрачкова Е.В. |
| 5. | Координация работы по привлечению в родительские чаты родителей | 20-30% |

**2. Результаты реализации проекта: целевые индикаторы реализации задач**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Показатель | Целевые индикаторы | 1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года |
| Улучшить состояние воспитательной среды в ОО/СПО | Положительная динамика состояния воспитательной среды ОО/СПО региона по направлениям | 1. Доля укомплектованности ЦДИ | 80% | 95% |
| 2. Увеличение доли классов, реализующих программу «Орлята России» | 10% | 15% |
| 3. Доля (%) учреждений, где действует орган ученического/студенческого самоуправления | 80% | 100% |
| Организация работы школьных объединений/детских общественных объединений (театр, хор, ШСК, вожатский отряд, добровольческий отряд, музей и т.д.)[[1]](#footnote-1) | 1. Количество школьных объединений | 2[[2]](#footnote-2) | 3[[3]](#footnote-3) |
| 2. Наличие ученического актива в каждом объединении | Ученический актив в каждом объединении | Ученический актив в каждом объединении |
| 3. Количество мероприятий объединения в плане ВР ОО | 1 от каждого объединения | 1 от каждого объединения |
| Положительная динамика включения обучающихся в мероприятия, проекты и программы патриотической направленности | 1. Доля (%) обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности в формате ДЕД | 10% | 20% |
| 2. Доля (%) обучающихся участвующих в конкурсном отборе на всероссийские тематические смены | 10% | 15% |
| 3. Доля (%) обучающихся, участвующих в региональных, всероссийских конкурсах и мероприятиях, проводимых РДЦ. | 10% | 15% |
| Привлечь внешних партнеров для увеличения воспитательного ресурса ОО | Положительная динамика взаимодействия с партнерами | 1. Количество партнеров, с которыми выстроено взаимодействие | 2 | 3 |
| 2. Количество мероприятий внешних партнеров, включенных календарь мероприятий ОО | 2 (от каждого партнера) | 3 (от каждого партнера) |
| 3. Количество совместных мероприятий с партнерами | 1 (с каждым партнером) | 2 (с каждым партнером) |
| Привлечь родителей к реализации ВР в школе | Положительная динамика количества родительских чатов | 1. Доля (%) родителей, привлеченных в чаты | 10% | 20% |
| Выстроить взаимодействие с министерством образования Красноярского края, муниципалитетами, ОО | Улучшение качества взаимодействия с органами власти, образовательными организациями | 1. Доля участия в профильных региональных конференциях/семинарах по воспитанию | 100% | 100% |
| 2. Доля муниципалитетов, где проведены очные встречи с директорами школ, управлениями образования, замами по ВР | 100% | 100% |

1. **Календарь мероприятий РРЦ на I полугодие 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Место проведения | Целевая аудитория | Ответственный |
| **Январь** | | | | |
| 1. **Мероприятия советника по воспитанию** | | | | |
| С 22.01.2024 | Региональная акция по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО, приуроченная ко Дню Защитников Отечества (совместно с Красноярская гуманитарная миссия «Сибирский тыл») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва», пункт сбора: КГАУ «Дом офицеров» | обучающиеся ОО, родители, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги, социальные партнеры | Советник Петрачкова Е.В. |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах** | | | | |
| С 30.01.2024 | Заявочная кампания: Тематическая программа «Искусство кода» (Программирование и кибер-спорт). Сроки проведения смены: 12.04-2.05.2024. | ВДЦ «Океан» | Педагоги, обучающиеся | Советник Петрачкова Е.В. |
| 1. **Дни единых действий** | | | | |
| 25.01.2024 | День российского студенчества | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В. |
| 27.01.2024 | День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады |
| 27.01.2024 | День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста |
| 1. **Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров** | | | | |
| январь | Отборочный этап конкурса Советов обучающихся «Территория Успеха» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь)|Ученическое самоуправление) | https://ty-ycnex.ru/ | обучающиеся ОО | Советник Петрачкова Е.В. |
| 1. **Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы»)** | | | | |
| январь | Региональная программа «Орлята России» (трек «Орленок - Доброволец», трек «Орленок - Спортсмен») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся 1, 2-4 классов, старшеклассники-наставники, родители, классные руководители 1-4 классов | Советник Петрачкова Е.В. |
| 15.01.2024-29.01.2024 | Региональный конкурс «Вперед, Орлята Красноярского края!» | <https://vk.com/navigatoridetstva24> | обучающиеся 1, 2-4 классов, старшеклассники-наставники, родители, классные руководители 1-4 классов | Советник Петрачкова Е.В. |
| С 22.01.2024 | Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы-2024».  (Всероссийская акция в поддержку военнослужащих РФ, находящихся в зоне проведения СВО, «Талисман добра» (в рамках региональной гуманитарной акции) | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва», | Обучающиеся ОО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги | Советник Петрачкова Е.В. |
|  |  |  |  |  |
| 31.01.2024 | День открытых дверей флагманских школ программы «Орлята России» Красноярского края | МБОУ СШ №16 г. Ачинск | педагоги, реализующие Программу | Советник Петрачкова Е.В. |
| **Февраль** | | | | |
| 1. **Мероприятия советника по воспитанию** | | | | |
| до 29.02.2024 | Региональная акция по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО, приуроченная ко Дню Защитников Отечества (совместно с Красноярская гуманитарная миссия «Сибирский тыл») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва», пункт сбора: КГАУ «Дом офицеров» | обучающиеся ОО, родители, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО , педагоги, социальные партнеры | Советник Петрачкова Е.В. |
| 06.02.2024  21.02.2024 | Встреча с участником СВО  Встреча с участником СВО | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся ОО, родители, советник директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО , педагоги | Советник Петрачкова Е.В. |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах** | | | | |
| С 19.02.2024 | Заявочная кампания: Тематическая программа «Школьная классика» (Школьные театры). Сроки проведения смены: 31.05-20.06.2024. | ВДЦ «Орленок» | Педагоги, обучающиеся | Советник Петрачкова Е.В. |
| 1. **Дни единых действий** | | | | |
| 02.02.2024 | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва», | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В. |
| 08.02.2024 | День российской науки, 300-летие со времени основания Российской Академии наук |
| 15.02.2024 | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан |
| 21.02.2024 | Международный день родного языка |
| 23.02.2024 | День защитника Отечества |
| 1. **Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров** | | | | |
| до 29.02.2024 | Отборочный этап конкурса Советов обучающихся «Территория Успеха» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) Ученическое самоуправление) | https://ty-ycnex.ru/ | до 29.02.2024 | Советник Петрачкова Е.В. |
| 1. **Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы»)** | | | | |
| до 29.02.2024 | Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы-2024».  Всероссийская акция в поддержку военнослужащих РФ, находящихся в зоне проведения СВО, «Талисман добра» | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся ОО, родители, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО , педагоги | Советник Петрачкова Е.В. |
| февраль | Реализация программы «Орлята России» (трек «Орленок - Эколог») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся 1, 2-4 классов, старшеклассники-наставники, родители, классные руководители 1-4 классов | Советник Петрачкова Е.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| февраль 2024 (сроки уточняются) | Старт конкурсного отбора на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» | <https://orlyatarussia.ru/> | обучающиеся 4 классов, старшеклассники-наставники, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В. |
| февраль 2024 (сроки уточняются) | Доставка второй волны сувенирной продукции «Орлята России» | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | классные коллективы ОО Красноярского края – участники Программы | Советник Петрачкова Е.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Март** | | | | |
| 1. **Мероприятия советника по воспитанию** | | | | |
| 20.03.2024 | Районные соревнования посвященные памяти воина-интернационалиста Казанкеева И.М. | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Обучающиеся школ района | Советник Петрачкова Е.В. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах** | | | | |
| С 01.03.2024 | Заявочная кампания: Тематическая программа «Огонек» (Педагогические отряды). Сроки проведения смены: 18.10-31.10.2024. | ВДЦ «Смена» | Педагоги, обучающиеся | Советник Петрачкова Е.В |
| С 11.03.2024 | Заявочная кампания: Тематическая программа «Орден мужества» (Военно-патриотические клубы). Сроки проведения смены: 8.08-29.08.2024. | МДЦ «Артек» | Педагоги, обучающиеся | Советник Петрачкова Е.В |
| С 26.03.2024 | Заявочная кампания: Тематическая программа «Вектор успеха» (ученическое самоуправление), Сроки проведения смены: 12.11-02.12.2024. | ВДЦ «Океан» | Педагоги, обучающиеся | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Дни единых действий** | | | | |
| 08.03.2024 | Международный женский день | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| 14.03.2024 | 450-летие со дня выхода первой «Азбуки» |
| 18.03.2024 | 10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией |
| 27.03.2024 | Всемирный день театра |
| 1. **Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров** | | | | |
| март | Старт всероссийского конкурса «Большая перемена-2024» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых", АНО «Большая перемена») | https://bolshayaperemena.online | обучающиеся ОО, родители, педагоги-наставники | Советник Петрачкова Е.В |
| март | Полуфинал конкурса Советов обучающихся «Территория Успеха» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь)|Ученическое самоуправление) | https://ty-ycnex.ru/ | обучающиеся ОО | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы»)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| март | Реализация программы «Орлята России» (трек «Орленок – Хранитель исторической памяти») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся 1, 2-4 классов, старшеклассники-наставники, родители, классные руководители 1-4 классов | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| март 2024 (сроки уточняются) | Конкурсный отбор на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» | <https://orlyatarussia.ru/> | обучающиеся 4 классов, старшеклассники-наставники, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| март 2024 (сроки уточняются) | Доставка второй волны сувенирной продукции «Орлята России» | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | классные коллективы ОО Красноярского края – участники Программы | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| март | Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы-2024»  Старт всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» | https://вместесдобром.рф | обучающиеся ОО, родители, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
|  |  |  |  |  |
| **Апрель** | | | | |
| 1. **Мероприятия советника директора** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.04.2024 | Старт конкурса школьных медиацентров Красноярского края | Онлайн | Советник директора по воспитанию, МК, педагоги, родители, участники школьных медиацентров. | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 8.04.2024 | Региональная акция по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО, приуроченная ко Дню Победы (совместно с Красноярская гуманитарная миссия «Сибирский тыл») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся ОО, студенты СПО, родители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО , педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.04-2.05.2024 | Всероссийская тематическая «Искусство кода» (Программирование и кибер-спорт). | ВДЦ «Океан» | Обучающиеся | Советник Петрачкова Е.В |
| апрель | Заявочная кампания: «Орден мужества» |  | обучающиеся ОО (школьные военно-патриотические клубы) | Советник Петрачкова Е.В |
| апрель | Заявочная кампания: Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления «Вектор успеха» |  | обучающиеся ОО, лидеры ученического самоуправления | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Дни единых действий** | | | | |
| 07.04.2024 | Всемирный день здоровья | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| 12.04.2024 | День космонавтики | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся, родители, педагоги |
| 19.04.2024 | День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ |
| 22.04.2024 | Всемирный день Земли |
| 27.04.2024 | День российского парламентаризма |
| 1. **Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель | Всероссийский конкурс «Большая перемена-2024» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых", АНО «Большая перемена») | https://bolshayaperemena.online | обучающиеся ОО, родители, педагоги-наставники | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы»)** | | | | |
| апрель | Реализация программы «Орлята России» (трек «Орленок – Хранитель исторической памяти») | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | обучающиеся 1, 2-4 классов, старшеклассники-наставники, родители, классные руководители 1-4 классов | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель 2024 (сроки уточняются) | Окончание конкурсного отбора на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» | <https://orlyatarussia.ru/> | обучающиеся 4 классов, старшеклассники-наставники, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель | Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы-2024» (Всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы») | https://вместесдобром.рф | обучающиеся ОО, родители, советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО , педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Май** | | | | |
| 1. **Мероприятия советника по воспитанию** | | | | |
| май | Час с советником | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Советник ОО, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| май | Последний звонок | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Родители, обучающиеся 9 и 11 класса, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах** | | | | |
| до 30.05.2024 | Заявочная кампания: Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления «Вектор успеха» |  | обучающиеся ОО, лидеры ученического самоуправления | Советник Петрачкова Е.В |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Дни единых действий** | | | | |
| 01.05.2024 | Праздник весны и труда | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| 09.05.2024 | День Победы |
| 18.05.2024 | Международный день музеев |
| 19.05.2024 | День детских общественных организаций России |
| 24.05.2024 | День славянской письменности и культуры |
| 1. **Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров** | | | | |
| май | Финал конкурса Советов обучающихся «Территория Успеха» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь)|Ученическое самоуправление) | https://ty-ycnex.ru/ | обучающиеся ОО | Советник Петрачкова Е.В |
| май | Всероссийский конкурс «Большая перемена-2024» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых", АНО «Большая перемена») | https://bolshayaperemena.online | обучающиеся ОО, родители, педагоги-наставники | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы»)** | | | | |
| май | Региональная программа «Орлята России» (региональный фестиваль) | г. Красноярск | классные коллективы ОО Красноярского края – участники Программы | Советник Петрачкова Е.В |
| С конца мая | Всероссийская профильная смена «Содружество Орлят России» | ВДЦ «Орленок», Краснодарский край | обучающиеся 4 классов, старшеклассники-наставники, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| **Июнь** | | | | |
| 1. **Мероприятия советника по воспитанию** | | | | |
| июнь | Час с советником | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Родители, советник | Советник Петрачкова Е.В |
| июнь | Проведение мониторинга воспитательной среды и иных исследований качества воспитания в образовательных организациях на территории Красноярского края | Онлайн (ссылка может быть постоянной) | советник | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Всероссийские тематические смены в федеральных детских центрах** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Дни единых действий** | | | | |
| 01.06.2024 | День защиты детей | МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» | Обучающиеся ОО, родители, педагоги | Советник Петрачкова Е.В |
| 06.06.2024 | День русского языка |
| 12.06.2024 | День России |
| 22.06.2024 | День памяти и скорби |
| 27.06.2024 | День молодежи |
| 1. **Участие в федеральных и региональных проектах и мероприятиях организаций-партнеров** | | | | |
| июнь | Всероссийский конкурс «Большая перемена-2024» (совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых", АНО «Большая перемена») | https://bolshayaperemena.online | июнь 2024 | Советник Петрачкова Е.В |
| 1. **Реализация ключевых проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» («Орлята России», «Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы»)** | | | | |
| июнь | Всероссийская профильная смена «Содружество Орлят России» | ВДЦ «Орленок», Краснодарский край | обучающиеся ОО- победители конкурсного отбора | Советник Петрачкова Е.В |

1. Задача на предстоящий период: инвентаризация имеющихся объединений/поиск ресурса для развития новых объединений/правильная организация работы имеющихся объединений. [↑](#footnote-ref-1)
2. Всего не менее 2 объединений в учреждении. [↑](#footnote-ref-2)
3. Всего не менее 3 объединений в учреждении. [↑](#footnote-ref-3)